## Arkusz2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….../…….2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia ….. września 2008 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ińsko na lata 2007 – 2013
Lp. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka organiz. realizujaca program | Okres realizacji |  | Łączne szacunkowe nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady finansowe w latach
|  |  | Rok rozpocz. | Rok zak. |  |  | Dotych-czasowe | 2008 | 2009 | 2010 | po 2010
1 | Budowa systemu kanalizacji dla Aglomeracji Ińsko wraz z modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku | UGiM Ińsko | 2007 | 2010 | 7290000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz INTERREG | - | - | 1600000 | 2045000 | -
[6 empty] | Środki własne, kredyt, pożyczka | - | 60000 | 1540000 | 2045000 | -
2 | Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku. Ogółem | UGiM Ińsko | 2007 | 2013 | 8000200 | Regionalny Program Operacyjny - turystyka | - | - | 750000 | 725000 | 2440100
[6 empty] | Środki własne, kredyt, pożyczka | 10000 | 160000 | 750000 | 866200 | 2298900
| Etap I | UGiM Ińsko | 2007 | 2010 | 3120000 | Regionalny Program Operacyjny - turystyka | - | - | 750000 | 725000 | -
[6 empty] | Środki własne, kredyt, pożyczka | 10000 | 160000 | 750000 | 725000 | -
| Etap II | UGiM Ińsko | 2010 | 2013 | 4880200 | Regionalny Program Operacyjny - turystyka | - | - | - | - | 2440100
[6 empty] | Środki własne, kredyt, pożyczka | - | - | - | 141200 | 2298900
Lp. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka organiz. realizujaca program | Okres realizacji |  | Łączne szacunkowe nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady finansowe w latach
|  |  | Rok rozpocz. | Rok zak. |  |  | Dotych-czasowe | 2008 | 2009 | 2010 | po 2010
3 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Studnica oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem | UGiM Ińsko | 2007 | 2013 | 1815000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | - | - | 215000 | 175000 | 517500
| Ogółem |  |  |  |  | Środki własne, kredyt, pożyczka | 8540 | 8540 | 197920 | 175000 | 517500
| Etap I - Budowa Świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z wyposażeniem | UGiM Ińsko | 2007 | 2010 | 630000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | - | - | 215000 | 100000 | -
[6 empty] | Środki własne, kredyt, pożyczka | 8540 | 8540 | 197920 | 100000 | -
| Etap II - przebudowa Świetlicy wiejskiej w Ciemniku wraz z wyposażeniem | UGiM Ińsko | 2010 | 2011 | 650000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | - | - | - | 75000 | 250000
[6 empty] | Środki własne, kredyt, pożyczka | - | - | - | 75000 | 250000
| Etap III - remonty i przebudowa świetlic w Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposazeniem | UGiM Ińsko | 2011 | 2013 | 535000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | - | - | - | - | 267500
[6 empty] | środki własne, kredyt, pożyczka | - | - | - | - | 267500
4. | Budowa wodociągu Storkowo -Waliszewo wraz z przyłączami | UGiM Ińsko | 2008 | 2010 | 470000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | - | - | 50000 | 185000 | -
[6 empty] | Środki własne, kredyt, pożyczka | - | 8000 | 42000 | 185000 | -
5. | Rozbudowa strażnicy miejskiej w Ińsku | UGiM Ińsko | 2001* | 2011 | 500000 | środki własne, | 96000 | 10000 | 50000 | 150000 | 194000
Uwaga
Zadanie rozpoczete w roku 2001.