Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/305/2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2010 roku

Limity wydatków Gminy Ińsko

## na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródła finansowania | Dotychczasowe nakłady | Planowane wydatki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010r | 2011r | 2012r | po 2012r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 630 | 63095 | 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku w tym: | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007-2013 | 1.412.670,00 | OGÓŁEM: | 62.670,00 | - | 50.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne JST | 62.670,00 | - | 50.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  | Inne środki, środki unijne –RPO - turystyka, INNTERREG IV a | - | - | - | 300.000,00 | 550.000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa strażnicy miejskiej w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2001-2013 | 361.000,00 | OGÓŁEM: | 149.311,00 | 25.000,00 | 53.300,00 | 50.000,00 | 83.389,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 149.311,00 | 25.000,00 | 53.300,00 | 50.000,00 | 83.389,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - |  | - |
| 3. | 852 | 85295 | 6059 | Polsko – Niemieckie Centrum Integracji i Aktywności Lokalnej | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2009-2012 | 910.000,00 | OGÓŁEM: | 21.960,00 | 10.000,00 | 420.360,00 | 457.680,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 6.660,00 | 10.000,00 | 120.360,00 | 122.980,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - |  | - | - | - |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  | Inne środki – środki unijne –RPO, INTERREG | 15.300,00 finansowanie z budżetu gminy | - | 300.000,00 | 334.700,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | 921 | 92109 | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Stud-nicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem w tym : | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007-2013 | 2.087.105,93* | OGÓŁEM: | 324.691,15 | 236.564,58* | 400.000,00 | 590.850,20 | 535.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 165.776,98 | 27.282.29 | 200.000,00 | 290.850,20 | 285.000,00 |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje - prefinansowanie PROW | 130.820,67 prefinansowanie | 109.282.29 Prefinansowanie 100.000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki - Środki unijne | 28.093,50 finansowanie z budżetu gminy | 257.548,96 refundacja PROW | 200.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
|  |  |  |  | - ETAP I Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowa-niem terenu i zakupem wyposażenia |  | 2007-2010 | 522.105,93* | Ogółem: | 285.541,00 | 236.564,58* |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 150.694,68 | 27.282.29 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje- | 130.820,67 prefinansowanie | 100.000,00 109.282.29 prefinansowanie | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi- refundacja | 4.026,00 finansowanie z budżetu gminy | 257.548,96 refundacja PROW | - | - | - |
|  |  |  |  | - ETAP II Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku wraz z wyposażeniem |  | 2009-2012 | 1.030.000,00 | Ogółem: | 39.149,80 | - | 400.000,00 | 590.850,20 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | 15.082,30 | - | 200.000,00 | 290.850,20 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | 24.067,50 finansowanie z budżetu gminy | - | 200.000,00 | 300.000,00 | - |
|  |  |  |  | - ETAP III Remonty i prze-budowa świetlic w Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem |  | 2013-2013 | 535.000,00 | Ogółem: | - | - | - |  | 535.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | - | - | - |  | 285.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | - | - |  | 250.000,00 |
| 5. | 400 | 40002 | 6059 | Budowa wodociągu Storkowo -Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008-2010 | 894.400,00 | OGÓŁEM: | 35.930,00 | 858.470,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | 14.930,00 | 13.670,00 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | 300.000,00 | - | - | - |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi | 21.000,00 finansowanie z budżetu gminy | 544.800,00 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik gmina Ińsko na działkach nr geod. 370/2, 370/3 budynku mieszkalnego na 7 lokali socjalnych | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2009-2012 | 1.251.819,00 | OGÓŁEM: | 24.400,00 | 10.000,00 | 600.000,00 | 617.419,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | 24.400,00 | 10.000,00 | 355.000,00 | 371.964,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rządowy Program Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat Tworzenia Lokali Socjalnych | - | - | 245.000,00 | 245.455,00 | - |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2010-2011 | 120.000,00 | OGÓŁEM | - | 73.000,00 | 47.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne | - | 73.000,00 | 47.000,00 | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 7.036.994,93* | OGÓŁEM: | 618.962,15 | 1.213.034,58* | 1.570.660,00 | 2.165.949,20 | 1.468.389,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 423.747,98 | 158.952,29 | 825.660,00 | 985.794,20 | 668.389,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | 130.820,67 prefinansowanie | 400.000,00 109.282,29 prefinansowanie | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki unijne | 64.393,50 finansowanie z budżetu gminy | 544.800,00 w tym 257.548,96 refundacja | 500.000,00 | 934.700,00 | 800.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rządowy Program Wsparcia Finanso-wego z Funduszu Dopłat Tworzenia Lokali Socjalnych | - | - | 245.000,00 | 245.455,00 | - |

* - kwota nie zawiera środków unijnych, które wynikają z refundacji PROW (tj. 257.548,96 zł) w zakresie realizacji zadania z pozycji  4 – etap I – z kwoty tej 240.102,96 zł zostanie przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie tego zadania zaciągniętej w 2009 roku w kwocie 130.820,67 zł i planowanej do zaciągnięcia w roku 2010 w kwocie 109.282,29 zł.