Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/342/2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 16 sierpnia 2010 roku

Limity wydatków Gminy Ińsko

## na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

w groszach

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródła finansowania | Dotychczasowe nakłady | Planowane wydatki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010r | 2011r | 2012r | po 2012r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 630 900 | 63095 90095 | 6059 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku w tym: | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007-2013 | 1.412.670,00 | OGÓŁEM: | 62.670,00 | 65.600,00 | 50.000,00 | 384.400,00 | 850.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne JST | 62.670,00 | 10.600,00 30.000,00 | 50.000,00 | 109.400,00 | 300.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 6057 |  |  |  |  | Inne środki, środki unijne –RPO - turystyka, INTERREG IV a | - | 25.000,00 | - | 275.000,00 | 550.000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6050 6060 | Rozbudowa strażnicy miejskiej w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2001-2013 | 361.000,00 | OGÓŁEM: | 149.311,00 | 11.708,00 | 66.592,00 | 50.000,00 | 83.389,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 149.311,00 | 11.708,00 | 66.592,00 | 50.000,00 | 83.389,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - |  | - |
| 3. | 852 | 85295 | 6059 | Polsko – Niemieckie Centrum Integracji i Aktywności Lokalnej | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2009-2012 | 910.000,00 | OGÓŁEM: | 21.960,00 | 10.000,00 | 420.360,00 | 457.680,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 6.660,00 | 10.000,00 | 120.360,00 | 122.980,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - |  | - | - | - |
|  |  |  | 6057 |  |  |  |  | Inne środki – środki unijne –RPO, INTERREG | 15.300,00 finansowanie z budżetu gminy | - | 300.000,00 | 334.700,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | 921 | 92109 | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Stud-nicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem w tym : | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007-2013 | 2.087.105,93* | OGÓŁEM: | 324.691,15 | 268.643,58* | 400.000,00 | 590.850,20 | 502.921,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 165.776,98 | 40.982,29 | 200.000,00 | 290.850,20 | 271.300,00 |
|  |  |  | 6057 |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje - prefinansowanie PROW | 130.820,67 prefinansowanie | 100.000,00 109.282.29 prefinansowanie | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki - Środki unijne | 28.093,50 finansowanie z budżetu gminy | 257.548,96 refundacja PROW 18.379,00 LGD PROW | 200.000,00 | 300.000,00 | 231.621,00 |
|  |  |  |  | - ETAP I Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowa-niem terenu i zakupem wyposażenia |  | 2007-2010 | 522.105,93* | Ogółem: | 285.541,00 | 236.564,58* |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 150.694,68 | 27.282.29 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje -prefinansowanie | 130.820,67 prefinansowanie | 100.000,00 109.282.29 prefinansowanie | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi- refundacja | 4.026,00 finansowanie z budżetu gminy | 257.548,96 refundacja PROW | - | - | - |
|  |  |  |  | - ETAP II Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku wraz z wyposażeniem |  | 2009-2012 | 1.030.000,00 | Ogółem: | 39.149,80 | - | 400.000,00 | 590.850,20 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | 15.082,30 | - | 200.000,00 | 290.850,20 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | 24.067,50 finansowanie z budżetu gminy | - | 200.000,00 | 300.000,00 | - |
|  |  |  |  | - ETAP III Remonty i przebudo-wa świetlic w Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem |  | 2013-2013 | 535.000,00 | Ogółem: | - | 32.079,00 | - | - | 502.921,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | - | 13.700,00 | - | - | 271.300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | 18.379,00 | - | - | 231.621,00 |
| 5. | 400 | 40002 | 6059 | Budowa wodociągu Storkowo -Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008-2010 | 274.447,48 | OGÓŁEM: | 35.930,00 | 238.517,48 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | 14.930,00 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje - prefinansowanie | - | 88.012,62 150.504,86 | - | - | - |
|  |  |  | 6057 |  |  |  |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi | 21.000,00 finansowanie z budżetu gminy | 150.504,86** refundacja | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik gmina Ińsko na działkach nr geod. 370/2, 370/3 budynku mieszkalnego na 7 lokali socjalnych | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2009-2012 | 1.251.819,00 | OGÓŁEM: | 24.400,00 | 10.000,00 | 600.000,00 | 617.419,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | 24.400,00 | 10.000,00 | 355.000,00 | 371.964,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rządowy Program Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat Tworzenia Lokali Socjalnych | - | - | 245.000,00 | 245.455,00 | - |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2010-2011 | 120.000,00 | OGÓŁEM | - | 73.000,00 | 47.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | - | 73.000,00 | 47.000,00 | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 6 417 042,41* | OGÓŁEM: | 618.962,15 | 677 469,06* | 1.583 952,00 | 2.100.349,20 | 1.436 310,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 423.747,98 | 186 290,29 | 838 952,00 | 945.194,20 | 654 689,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | 130.820,67 prefinansowanie | 188.012,62 259.787,15 prefinansowanie | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki unijne | 64.393,50 finansowanie z budżetu gminy | 408.053,82 Refundacja 43 379,00 | 500.000,00 | 909.700,00 | 781 621,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rządowy Program Wsparcia Finanso-wego z Funduszu Dopłat Tworzenia Lokali Socjalnych | - | - | 245.000,00 | 245.455,00 | - |

* - kwota nie zawiera środków unijnych, które wynikają z refundacji PROW, tj.:

- 257.548,96 zł w zakresie realizacji zadania z pozycji  4 – etap I – z kwoty tej 240.102,96 zł zostanie przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie tego zadania zaciągniętej                         w 2009 roku w kwocie 130.820,67 zł i planowanej do zaciągnięcia w roku 2010 w kwocie 109.282,29 zł,

- 150.504,86 zł w zakresie realizacji zadania z poz. 5, kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie w tej samej wysokości.

** - przyznana kwota dofinansowania z PROW na zadanie z poz. 5 – umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 541.873 zł zostanie skorygowana do kwoty 150.504,86 zł z uwagi na zmniejszenie ogólnych kosztów inwestycji po rozstrzygnięciu przetargowym w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.